附件

南通市海门区2023年度衔接资金项目（农村户厕改造）实施计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目情况 |  |  |  | 衔接资金安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要实施内容 | 实施步骤 | 实施期限 | 责任单位 | 合计 | 2022年 | 2023年 |
| 1 | 农村户厕改造项目 | 2022年，全区完成农村户厕改造20973户，2023年全区完成农村户厕改造不少于18295户。 | 一是准备阶段（2023年1月－4月）。二是实施阶段（2023年5－10月）。三是验收阶段（2023年11月－12月）。 | 2023年12月底前 | 海门区各区镇 | 1670 | 899 | 771 |