中共海门市委文件

海委发〔2019〕8号

中共海门市委  海门市人民政府

印发《关于决胜高水平全面建成小康社会

补短板强弱项的若干措施》及

7个提升行动方案的通知

各区、镇党（工）委、政府（管委会），市委各部委办局，市各委办局，市各人民团体和直属单位，各垂直管理部门（单位）：

《关于决胜高水平全面建成小康社会补短板强弱项的若干措施》及7个提升行动方案已经市委常委会会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共海门市委        海门市人民政府

2019年10月24日

关于决胜高水平全面建成

小康社会补短板强弱项的若干措施

党的十八大以来，全市上下深入贯彻习近平总书记关于江苏工作的系列重要讲话指示精神，全面落实中央和省委、南通市委关于全面建成小康社会的决策部署，紧紧围绕“强富美高”新海门建设，扎实推动海门高质量发展走在前列，人民群众生产生活条件不断改善，全面建设小康社会取得了重大成就。2018年，海门高水平全面建成小康社会综合实现程度为96.5%，列南通六县市区第一位。但对照高水平全面建成的目标和人民群众对美好生活的新期盼，我市全面小康建设仍存在薄弱环节和短板弱项，经济发展、民生保障、生态环境、文化建设、民主法治等方面还有差距，特别是服务业发展、公共交通建设、公共文化服务、医师队伍建设、律师队伍建设等工作相对滞后，仍需下大力气解决。

现在距离2020年底已不到1年半时间，高水平全面建成小康社会进入了最后关键阶段，全市上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记总书记的殷殷嘱托，坚持新发展理念，解放思想、振奋精神，开拓创新、攻坚克难，着力推动高质量发展，着力保障和改善民生，着力提升环境保护水平和生态建设质量，确保如期高水平全面建成小康社会。

决胜高水平全面建成小康社会，一方面要紧扣“高水平”目标，推动高质量发展，丰富提升全面小康建设的内涵和标准；另一方面要对照“全面性”要求，坚持目标引领和问题导向相结合，聚焦关键领域，围绕薄弱环节，突出重点人群，扎扎实实补短板、强弱项，进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，真正使海门的全面小康社会建设不含水分，得到群众普遍认可，经得起历史检验。现就我市决胜高水平全面建成小康社会补短板强弱项提出如下措施。

一、更大力度实施兜底保障

（一）深入开展精准脱贫。扎实推进扶贫开发工作，继续实施健康援助、教育助力、住房安全等“十大扶贫行动”，加强对6504户、10310名省建档立卡低收入农户的有效帮扶，高质量落实好“两不愁三保障”工作，确保今年底建档立卡低收入人口100%脱贫。精准落实家庭经济困难学生教育资助政策，将资助比例适当向农村倾斜。开展建档立卡低收入人口在市域内定点医疗机构住院“先诊疗后付费”工作。做好因病致贫阶梯式补偿医疗救助工作。根据城乡居民医保筹资标准，对11类困难对象继续实施市财政全额缴纳制度。完善医疗救助对象动态调整机制，力争农村低收入人口全部纳入医疗救助范围。（市扶贫办牵头负责，市教育体育局、市住建局、市卫健委、市民政局、市医保局等按职责分工负责）

（二）兜牢困难群众基本生活底线。进一步加强农村低保制度和扶贫开发政策有效街接。脱贫攻坚期内，纳入农村低保的建档立卡低收入人口人均收入超过当地低保标准但在2倍以内的，给予不超过2年的渐退期。继续加大重度残疾人“单人保”、大重病患者兜底保障的政策落实力度。全面落实农村特困人员供养标准，供养标准不低于上一年度人均可支配收入的45%。加大临时救助力度，强化对困难家庭兜底保障作用。落实困境儿童分类保障制度，及时为留守儿童和困境儿童提供相关帮助。（市民政局牵头负责）

（三）全力改善农民住房条件。按照“十三五”危房改造计划，积极争取上级补助资金，全面完成五保户、低保户、建档立卡低收入户、贫困残疾人四类重点对象危房改造工作，今年底完成农村危房改造101户。加强政策引导和扶持，促进在城镇稳定就业和生活的农村转移人口进城入镇落户，通过货币补偿、实物安置等方式，鼓励农民依法自愿有偿退出宅基地和承包地，妥善解决农村“空关房”问题。（市住建局、市自然资源局按职责分工负责，各区镇落实）

二、更大力度提高公共服务能力和水平

（四）加强农村义务教育保障。落实《海门市乡村教育振兴三年行动计划（2019-2021）》，做好海兴小学和新城小学规划建设，加快推进包场小学、天补小学改扩建工程。深化义务教育管理集团改革，缩小城乡优质教育资源配置差距。落实“乡村教师支持计划”，留住农村优秀教师，让教育发展成果更公平地惠及城乡居民。加大对各区镇义务教育学校达标情况督导考核。到2020年，省义务教育标准化学校比例达100%，争创全国“义务教育优质均衡发展市”。（市教育体育局、市财政局、市人社局按职责分工负责，各区镇落实）

（五）提高农村医疗卫生服务保障。发挥医联体联动作用，推动优质医疗资源有效下沉，提高群众就医获得感。完善慢性病防控协作机制。指导基层医疗机构建设特色科室。贯彻落实省卫生人才强基工程实施方案，将编制、岗位设置、财政补贴等进一步向基层医疗卫生单位倾斜。实施执业（助理）医师队伍建设提升行动，完善医技人才引进政策，加大引进力度，到2020年全市每千人执业（助理）医师数≥2.5人。按照上级规定，及时调整医保政策，提高大病医保报销水平，加强医保基金监管，优化医保经办服务，做好国家2019年药品目录落地执行工作。（市卫健委、市医保局、市委编办、市人社局、市财政局按照职责分工负责）

（六）持续推进养老服务体系建设。依托“市为老服务中心”，建设市级智慧养老平台系统，满足更多老人居家养老服务需求。加强日间照料中心和社区居家养老服务站建设，到2020年全市区镇日间照料中心、社区居家养老服务站实现全覆盖，城区街道新增日间照料中心3个。稳步提升城乡居民基础养老金等标准。加强全市敬老院专业化和标准化建设，到今年底完成全市10家敬老院转型升级，3家敬老院公建民营；到2020年，敬老院公建民营达到5家以上，芳华护理院、悦来镇护理院建成投运。（市民政局、市人社局按照职责分工负责）

（七）巩固提升农村饮水安全。扎实开展水源地达标建设，完善集中式饮用水源地安全保障体系，确保水源地水质优良、水量充足、水生态良好。加大老旧供水管网更新改造力度，减少漏损，提高服务水平和服务能力，确保农村居民饮用水卫生安全。（市住建局牵头负责，各区镇落实）

（八）优化城乡公共交通发展。积极落实公交优先发展战略，实施城市公共交通服务提升行动，加大公共交通车辆购置力度，加快公交基础设施建设，持续优化城乡公交线网结构，提升城乡公交运营效率，不断提高公共交通服务指数，到2020年，力争城市每万人拥有公共交通车辆≥14标台。继续巩固和扩大全国“四好农村路”示范县建设成效，结合特色小镇、美丽乡村建设，以“农村公路+”发展模式，加快农村公路建设，提升农村公路形象。今年底完成高品质农村公路提档升级20公里、危桥改造12座、安全生命防护工程200公里；2020年实施农村产业路、乡村旅游路以及打通断头路合计20公里、危桥改造25座，建成海门东西片2个品牌大环线、12个区镇微循环特色品牌环线的“2+12”农村公路品牌环线。（市交通运输局牵头负责）

（九）统筹推进行政村（社区）党群服务中心建设。按照基层基本公共服务标准化要求，抓好行政村（社区）公共服务中心、一站式服务大厅改（扩）建，给予财政支持，确保实现达标升级。强化村级综合服务功能，以党群服务中心为载体，建设新时代文明实践站，整合农村文化、广播电视、体育、卫生、养老等设施，健全农村生产生活服务体系。积极推行村级公共服务事项全程委托代理，提高农村居民生产生活水平。（市民政局、市委组织部、市文化广电和旅游局、市卫健委、市财政局按职责分工负责）

三、更大力度保护绿色生态环境

（十）打好污染防治攻坚战。以省级生态文明建设示范市创建为牵引，不折不扣抓好上级交办环境问题整改，坚决打赢蓝天、碧水、净土“三大战役”。紧盯PM2.5和臭氧浓度“双控双减”目标，完善重污染天气应急管控、VOCs管控清单，持续治理大气污染，到2020年全年空气质量优良天数比例≥80%。扎实推进“河长制”，强化系统治水思维，严控氮磷排放，加快推进重点断面水质提升和入江河流消除劣V类水质工程，全面推进城区黑臭水体整治工程，到2020年地表水达到或优于Ⅲ类比例≥70%，基本消除城市建成区黑臭水体现象。加快补齐环保基础设施短板，今年底确保2万吨危废焚烧场、填埋场实现开工，7万吨飞灰应急填埋场完成主体工程。开展耕地质量保护与提升行动，加强化学农药污染防治工作，加大土壤污染治理和修复，确保土壤环境质量总体稳定。持续开展“利剑斩污”专项行动，保持打击污染环境犯罪高压态势。（海门生态环境局、市发改委、市公安局、市自然资源局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市攻坚办按照职责分工负责）

（十一）优化农村人居环境。大力开展农村人居环境“示范先行、全域整治”工程，全域推进239个行政村的人居环境综合整治，其中18个行政村开展农村人居环境示范村建设。围绕农村生活垃圾、黑臭水体、脏乱环境等方面整治，探索农村有机垃圾就地生态处理，推动常乐镇、海永镇开展全域农村生活垃圾分类试点示范；推进农村水利和水美乡村建设，加大县乡级河道及骨干四级河道疏浚力度；积极开展特色田园乡村建设试点，构建农村环境长效管护机制。实施森林覆盖提升行动，大力推进造林绿化工程，增加森林覆盖面积，严控森林资源消耗。今年底确保国家水土保持重点项目通过验收，完成区镇“十个必接”接管任务、66个村庄生活污水处理设施建设任务；到2020年底力争实现所有村庄村容村貌干净整洁，全市新增植树造林面积5000亩，森林覆盖率达到18%，农村生活垃圾集中收运处理率达到100%，农村无害化户厕改造基本全覆盖，全市80%以上区镇创成省级生态文明建设示范乡镇。（市农业农村局、市自然资源局、市城管局、市住建局、市卫健委、市水利局、海门生态环境局按照职责分工负责，各区镇落实）

四、更大力度保持经济稳健增长

（十二）做强做大三次产业。在长三角新一轮产业协同发展格局中找准定位，加快家纺、建筑、装备制造三大千亿级产业转型升级，主攻先进装备制造、生物医药、新材料三大新兴产业，加快推进招商局豪华邮轮、中航轻合金新材料、机器人科创园等重大产业项目，打造具有核心竞争力的地标性产业，今年底确保家纺线上线下交易额突破1200亿元、建筑业总产值突破1900亿元、装备制造业产值突破1300亿元。实施服务业发展提升行动，加大政策扶持力度，培育科技研发、现代物流、现代金融、服务外包、信息传输等新兴服务业，抓好智能制造产业园、謇公湖科创中心、生物医药科创园、江海商务大厦等载体平台、特色楼宇建设，提升产业承载力，到2020年服务业增加值实现650亿元，占GDP比重达48.5%，力争突破50%。加快发展现代农业，大力培育农产品精深加工、农业电商、乡村旅游等新业态、新模式，做优做响海门山羊、海门黄鸡、海门大米、海门果蔬等品牌农业。积极创建国家现代农业产业园，促进农村一二三产业深度融合。到2020年，确保规模农业项目新增投资超25亿元，新增南通市级以上农业龙头企业4家、农业产业化联合体2个，新培育全国休闲农业与乡村旅游星级企业（园区）、省级休闲农业精品村、省级休闲农业主题创意农园各1个。（市发改委、市农业农村局按照职责分工负责）

（十三）加大创新发展扶持力度。突出“亩均产出”的评价导向，推动开发园区有机整合资源要素，加快体制机制创新，集中力量做大主导产业，提升贡献份额。完善科技创新配套政策，深化产学研合作，扎实推进机器人小镇建设，引导企业普遍建立研发机构。今年底确保规上工业企业研发机构建有率达90%，省级重点实验室实现零突破；到2020年底全市高新技术企业超260家。实施高新技术产品出口提升行动，紧盯船舶与海洋工程、生物医药、新材料、新能源等高新技术产业领域，抓好创新型项目招引和企业培育，优化外贸发展营商环境，扩大高新技术产品出口增量，到2020年力争高新技术产品出口额占出口总额比重≥30%。强化激励导向，对投资体量大、科技含量高、带动作用强的项目要加大财政、用地、科技、人才等方面扶持力度。（市发改委、市科技局、市商务局、市财政局、市自然资源局、市项目办按职责分工负责）

五、更大力度提升精神文明建设和基层治理水平

（十四）深入推进精神文明建设。结合庆祝新中国成立70周年，精心组织开展“我和我的祖国”群众性主题实践教育活动。持续深化全国文明城市创建，扎实开展机关部门与城市社区结对共建、“文明创建进万家”活动，增强全国文明城市创建氛围，确保各项创建工作全面突破、全面提升、全面达标。全力推进新时代文明实践中心省级试点工作，抓好专业志愿服务队伍建设，积极拓展覆盖面和影响力，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。培育和践行社会主义核心价值观，做好“最美海门人”、各级道德模范、中国好人等先进典型的评选、推荐和礼遇工作。扎实推进“诚信海门”建设。开展“传家训、立家规、扬家风”活动和文明交通、文明餐桌、文明旅游和网络文明等实践活动，提升城乡居民文明素养。实施公共文化服务支出提升行动，加快推进图书馆、剧院等公共文化设施项目建设，加大区镇公共文化服务设施投入，优化财政支出结构，到2020年底实现人均公共文化财政支出≥220元。（市委宣传部、市财政局、市文化广电和旅游局按职责分工负责）

（十五）着力推动农村移风易俗。依托各类群众性自治组织深入推进移风易俗工作，修订完善村规民约，推动党员干部带头倡导喜事新办、丧事简办，推动形成文明社会风尚。开展排查整治违规建设殡葬设施专项行动，引导骨灰入公墓（骨灰堂）、在符合规定的区域深埋或者其他生态节地等方式进行安葬。（市委宣传部、市民政局按职责分工负责）

（十六）深入推进社会治理创新。按照“打造共建共治共享的社会治理格局”总要求，深入开展“社会矛盾和安全隐患大排查大整治”专项行动，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。健全完善维护社会稳定预测预警预防机制，做深做细网格化服务管理工作，创新升级大调解机制，全力打造新时代“枫桥经验”的海门升级版。深入开展法治政府建设示范创建，深化司法体制综合配套改革，扎实抓好“七五”普法，提升党员干部运用法治思维和依法办事的能力。实施律师人才队伍建设提升行动，积极引进律师行业优秀人才，扶持律师事务所发展，完善政府购买法律服务机制。到2020年底，新引进律师事务所1—3家，每万人拥有律师数≥2.3人。加强城乡社区治理与服务，融合推进“政社互动”“四社联动”“社区减负”，探索构建“民事民议、民事民办、民事民管”基层民主制度体系建设，巩固“五微三有”小组（邻里）自治试点成效，推进社区治理邻里小组作用发挥，促进社区回归自治本位。健全完善信访工作长效机制，积极推进信访积案化解攻坚，依法严厉打击信访活动中的违法犯罪行为。纵深推进扫黑除恶专项斗争，深化平安法治区镇、村（居）建设，加快推进“雪亮工程”建设，加强公共安全监管，不断提升全市公众安全感。推进全面从严治党不断延伸，坚决纠正形式主义、官僚主义，严厉查处群众身边的腐败问题和不正之风。加强农村集体“三资”监管机制建设。扎实做好对村（社区）巡察“后半篇文章”，推动巡察整改落地见效。（市委政法委、市纪委监委、市信访局、市民政局、市司法局按职责分工负责）

六、更大力度提升组织保障能力

（十七）切实强化责任落实。把决胜高水平全面建成小康社会作为重大政治任务，坚决扛起主体责任，建立健全工作机制，集中力量打好攻坚战。全面排查短板弱项，制订明确的路线图、任务书、时间表，把工作抓细抓实抓到位。充分发挥人大法律监督、工作监督和政协政治协商、民主监督作用，推动工作落实。加快推进民生重点工程、重点项目建设，让群众尽早得益受惠。市有关部门要加强业务指导和统计监测，落实扶持政策，优化综合考核。各区镇要聚焦关键领域，围绕薄弱环节，突出重点人群，全力以赴补短板、强弱项。市委大督查办要强化督查督办、实行跟踪问效。各区镇、各部门要畅通参与渠道，鼓励和引导各类群团组织、企业以及人大代表、政协委员等社会各界，发挥自身优势，积极参与决胜高水平全面小康建设。（市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市统计局、市委大督查办按职责分工负责，各区镇落实）

（十八）强化资金投入保障。引导各金融机构积极向上推荐项目、争取信贷规划等资源倾斜，满足我市重点项目建设所需资金，确保今年新增信贷投放不低于100亿元。指导国有企业、上市公司、优质企业通过发行各类债券、股票等方式进行直接融资，拓展融资渠道，提升直接融资所占比重。紧盯化债目标，通过安排财政资金、处置经营性资产、市场化转型等方式加大债务化解力度，确保全口径债务率小于120%，处于省级认定的绿色区间。2020年申报15亿元政府专项债用于城市建设发展。（市财政局、市地方金融监管局按职责分工负责）

（十九）坚决守住安全生产底线。深刻认识安全生产的极端重要性，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，以最严格的要求压紧压实安全生产责任。强化企业安全生产主体责任，提高企业和项目安全准入标准，指导企业开展安全培训，提高员工安全生产意识，提升企业本质安全水平。充分发挥安委会综合协调、综合监管职能，深入开展危化品和道路交通、燃气安全、建筑施工等重点行业、重点领域的安全隐患排查整治，提高安全生产综合监管能力，构建安全生产管理长效机制，坚决遏制各类安全生产事故的发生，保持安全生产形势持续稳定向好。加强食品药品安全工作，遵循“四个最严”要求，提升食品药品安全治理水平，健全食品药品安全应急处置机制，到2020年顺利通过省级食品安全示范城市考核验收。（市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市住建局、市市场监管局按职责分工负责）

（二十）持续加强基层组织建设。牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。打造乡村振兴“红色联盟”，深入推进“5+X”主题党日活动，坚持“一村一策”精准整顿软弱涣散村级党组织。壮大社工人才队伍，提高社区工作效率和社区治理水平。加强基层党组织基本阵地规范化建设，抓好组织经费使用检查。加大对老党员、生活困难党员的关爱力度。全面贯彻落实“基层减负20条”，扎实开展基层减负年活动，着力解决文山会海反弹回潮问题，统筹规范督查检查考核创建活动，坚决纠正以过度“留痕”印证实绩问题，落实“三项机制”激励干部担当作为，大力营造干事创业的良好氛围。（市委办公室、市委组织部、市民政局按职责分工负责）

全市服务业发展提升行动方案

为进一步提升服务业发展水平，加快我市经济发展方式转变和产业结构优化升级，现制定本方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年服务业增加值占GDP比重≥56%。2018年，全市完成服务业增加值580.7亿元，占GDP比重46.5%，比省定高水平全面建成小康社会目标值低9.5个百分点。从全省看，我市服务业增加值占比低于全省（51%）4.5个百分点。从南通看，我市服务业增加值占比较上年前移三位，列九县市区第三位，但低于南通全市（48.4%）1.9个百分点，比第一名的崇川（76.2%）和第二名的海安（46.8%）分别低29.7个和0.3个百分点。从内部看，服务业增加值占比较上年提高1个百分点。结合全市服务业发展态势，服务业增加值占GDP比重基本保持每年提升1—1.5个百分点的增长幅度，但到2020年距离省定目标值56%仍有一定差距。

二、目标任务

以转方式、调结构、促融合为主线，以扩规模、提质量、增效益为核心，坚持生产性服务业与生活性服务业并重，现代服务业与传统服务业并举，不断做大做强服务业。到2019年底，服务业增加值占GDP比重确保47.5%，力争48%；到2020年底服务业增加值占GDP比重确保48.5%，力争突破50%，确保省定目标值实现程度处于南通领先位置。

三、推进措施

以“严格落实三类政策，着力培育三类企业，加快提升四大产业，重点建设两大平台”为主要抓手，全力确保实现服务业发展目标。

（一）严格落实三类政策

1.发挥统领型政策作用。以《关于加快全市服务业经济发展的意见》（海政办发〔2017〕158号）明确的指标任务和发展方向，深入推进服务业转型升级，立足重点行业，围绕重点任务，加快现代服务业集聚区和服务业重大项目建设，培大扶强服务业重点企业，促进服务业业态升级、品质提升、空间集聚，加快构建以服务业为主导的现代产业体系。（市发改委牵头负责，市科技局、市民政局、市人社局、市交通运输局、市商务局、市文化广电和旅游局、市卫健委、市统计局、市地方金融监管局、市邮管局按职责分工负责，各区镇落实）

2.发挥鼓励型政策作用。充分发挥政策导向作用，根据《促进服务业经济发展的若干政策》（海政办发〔2018〕16号），组织开展服务业引导资金扶持项目申报工作，对达到一定规模的生产性服务业项目和新兴服务业项目、对首次新增的规模以上服务业企业、限上社消零企业和应税销售总量达到一定要求的企业、对获评省市级不同类别企业以及服务业集聚区提档升级给予不同比例的资金奖励，资金奖励与地方财政贡献挂钩。（市发改委牵头负责，市财政局、市商务局、市统计局、市税务局按职责分工负责，各区镇落实）

3.发挥扶持型政策作用。不断激发企业家干事创业热情，按照《海门市企业贡献奖争先办法》（海办发〔2017〕75号）和《海门市“张謇式”优秀企业家评选办法（试行）》（海办〔2019〕129号）规定的相关标准，开展年度纳税前二十强企业和张謇式优秀企业家评选。增强《关于推进楼宇经济发展的实施意见》（海政办发〔2018〕18号）和《关于推进总部经济发展的若干意见（试行）》（海政发〔2017〕3号）等政策撬动作用，加快楼宇经济和总部经济发展。（市发改委牵头负责，市财政局、市住建局、市商务局、市行政审批局、市统计局、市税务局按职责分工负责，各区镇落实）

（二）着力培育三类企业

1.积极培育服务型制造示范企业。提升企业发展层次，组织开展融合发展对接活动，联合工业条线，组织工业设计、检验检测、人力资源服务等企业与全市有相关需求的制造业企业开展对接交流活动，促进先进制造业与现代服务业融合发展。（市发改委牵头负责，各区镇落实）

2.积极培育引领示范型企业。建立重点企业培育库，围绕国家5A、4A、3A级物流企业和省级重点物流企业，省级服务业领军企业和服务业创新示范企业、南通市级服务业创新示范企业等，跟踪了解企业发展情况，强化协调服务，促进快速成长。（市发改委牵头负责，各区镇落实）

3.积极培育平台经济型企业。在全市范围内梳理一批依托互联网运营的后备企业，加大省市级互联网平台经济重点企业培育，根据互联网平台经济企业认定标准，提升指导水平，组织符合要求的企业加大向上申报力度，推动企业攀高走强。（市发改委牵头负责，各区镇落实）

（三）加快提升四大产业

以全市服务业产业格局为基础，加快形成“3+1”现代服务业体系，即加快发展新兴服务业、创新发展生产性服务业、转型发展生活性服务业、鼓励发展“互联网+”新业态。

1.加快发展新兴服务业。一是服务外包。依托生物医药、现代家纺等产业基础，以生物医药科创园、叠石桥家纺小镇、现代建筑产业园等为载体，重点培育生物医药服务外包产业集群，家纺设计外包产业集群，建筑设计外包产业集群。加快中科院上海药物研究所长三角药物研究院落地，培育壮大百奥赛图、中科基因、澳斯康生物等一批服务外包龙头企业。2019年，全市实现服务外包执行额2.1亿美元，其中离岸服务外包执行额1.2亿美元；2020年，全市实现服务外包执行额2.8亿美元，其中离岸服务外包执行额1.6亿美元。二是科技服务。围绕高端装备、生物医药等重点产业，支持高校、科研院所和企业集团设立研发中心，加快謇公湖科创中心、复旦科技园、中小企业科技园等重大科技创新载体建设，加快推进机器人小镇建设，积极争取国家机器人检测中心、国家科技创新成果产业化中心等国家级平台落户，吸引上下游科技型企业落户，加快形成具有区域特色的科技产业集群。2019年全市科技研究、技术服务业应税销售同比增长20%以上；2020年全市科技研究、技术服务业应税销售同比增长30%以上。三是商务服务。大力发展法律服务、评估检测、会计审计、广告咨询等商务服务业，推动商务服务专业化、规模化发展。突出会展品牌效应，发挥叠石桥家纺市场优势，积极承办各类国内外会展。规划建设以企业总部大楼、各类专业大楼、门户中心和相关商务配套的中央商务区，以城区优势服务行业为基础，打造以金融服务、现代商贸、科技研发、电子商务为主题的总部经济和特色楼宇经济。2019年全市租赁和商务服务业应税销售同比增长30%以上；2020年全市租赁和商务服务业应税销售同比增长40%以上。四是工业设计。充分发挥招商局重工、金呢织物、凯盛家纺、赛博通信、希诺实业等制造企业在推动工业设计发展中的主体作用，鼓励有条件的企业建立设计中心，发展专业化设计及相关定制、加工服务，并在市场调研、技术转化、产品设计、工艺设计、包装设计等重点环节提高设计创新和系统集成能力，加快设计创新成果产业化步伐。到2020年全市力争培育省级工业设计中心1—2家。五是文化创意。以科技创新和文化创新为动力，围绕建筑、家纺、红木等特色产业，大力发展建筑设计、家纺设计、雕刻艺术等文化创意服务业。引导历史经典产业集聚发展，积极推进现代建筑产业园、叠石桥家纺产业园、麒麟红木产业园等重点文化产业集聚区发展。加快张謇故里小镇、颐生文博园等文创类重点项目建设。2019年全市文化产业增加值占GDP比重确保5.1%，力争5.15%；2020年全市文化产业增加值占GDP比重确保5.2%，力争5.3%。（市发改委、市教育体育局、市科技局、市商务局、市文化广电和旅游局按职责分工负责，各区镇落实）

2.创新发展生产性服务业。一是现代物流。充分发挥通海港区、海门港和叠石桥“无水港”江海陆三港联动优势，大力提升海门现代物流竞争力。依托通海港集装箱物流项目运营，逐步扩大长江下游航运市场份额；推进海门港港口物流园建设，继续完善一类口岸运输功能；抢抓叠石桥建设省级示范物流园区契机，加快打造智慧物流新地标。2019年全市港口货物吞吐量达1300万吨，力争1400万吨；2020年全市港口货物吞吐量达1500万吨，力争1600万吨。二是现代金融。大力推动金融服务与重点产业融合协同发展。依托謇公湖科创中心、大生创业园、张謇故里小镇等项目，积极发展科技金融服务和文化金融服务。立足金融服务中心建设，积极承接银行、证券、保险等大型金融机构的离岸金融中心、数据单据处理、财务结算中心、信用卡服务等后台服务机构落户。提高金融运行效率，更好服务实体经济。2020年全市金融业增加值占服务业增加值比重保持在10—12%。三是电子商务。进一步推进互联网和实体经济的深度融合，实现线下资源与大数据、云计算的广泛渗透，加快叠石桥国际家纺跨境一站式营销平台建设和“星闪途”家居产业带直播基地发展。依托叠石桥电商城、凯盛电商产业园和红木文化电商产业园等，加速培育本土电商企业发展，积极引进知名电商企业落户，力争形成立足长三角、辐射国内外的知名电子商务服务企业集群。2019—2020年，全市力争培育省级电子商务示范村1—2家、省级电子商务示范企业1—2家。（市发改委、市科技局、市商务局、市地方金融监管局按职责分工负责，各区镇落实）

3.转型发展生活性服务业。一是现代商贸。加快核心商贸集聚区和商业特色街建设，以张謇大道、长江路、江海路等沿线为重点，着力打造布局合理、业务完整、特色鲜明的城市综合商业体和社区商业体，形成新一轮具有代表性的复合型商业核心圈和特色化产业街区。打造智慧海门商圈，加快完善自动定位、实时导购、网店合一、网络支付等配套功能，着力扩大消费，积极拓展体验式消费等新兴消费方式。二是旅游休闲。利用长三角北翼联通上海第一桥头堡承南接北的交通区位条件，盘活区域旅游资源。推进常久线沿线乡村旅游发展，打造“江海一号公路”；完善海门港旅游设施，打响南黄海乡村风情游品牌，依托余东古镇建设和张謇旅游4A级景区，增强文化旅游吸引力，加大足球小镇宣传力度，建设体育旅游目的地，开展叠石桥国际家纺购物游活动，打造国内外游客购物旅游首选区。2019年，力争全市年接待游客550万人次，实现旅游收入55亿元；2020年，力争全市年接待游客突破660万人次，实现旅游收入突破65亿元。三是健康养老。积极推动民间资本参与养老服务业，加快民资为主、政府参与的大型连锁养老机构建设，打造乐颐小镇等康养服务产业基地，鼓励推广龙信乐颐荟老年公寓等模式的养老机构发展。加快全市医养融合型智慧健康养老平台建设，整合养老资源，促进医养结合，推动医疗护理、养老家政、康复保健、理疗养生等产业发展。2019—2020年，全市标准化居家养老服务业中心保持1—2个增长幅度。（市发改委、市教育体育局、市科技局、市民政局、市人社局、市商务局、市文化广电和旅游局、市卫健委按职责分工负责，各区镇落实）

4.鼓励发展“互联网+”新业态。进一步拓展服务业领域，通过鼓励业态创新、模式创新和产品创新，培育新型业态的创立与发展，顺应“互联网+”发展趋势，推动互联网等信息技术向服务业领域加速渗透和拓展，增强行业创新能力，提升服务业产业能级水平。积极推动服务业网络化、智能化，带动技术研发体系创新、管理方式变革、商业模式创新和产业价值链体系重构。建立完善以技术研发和应用为主的技术创新体系，培育设备制造、技术服务等云计算上下游产业。（市发改委、市科技局牵头负责）

（四）重点建设两大平台

1.提升集聚区发展水平。做大集聚区规模，引导集聚区加快吸引重点企业、重点项目和高端人才集聚，进一步放大海门生物医药科创园功能，积极推动謇公湖科创中心、大生创业园等优势载体建设，培育申报省级生产性服务业集聚区。开展市级以上服务业集聚区综合评价，科学制定年度发展目标任务，按季监测推进。（市发改委牵头负责，各区镇落实）

2.加快楼宇经济发展速度。进一步提升楼宇经济在服务业经济方面的推动作用，开发区、海门高新区等城市中心区域逐步将楼宇经济作为发展重点，不断完善规划，优化楼宇发展空间布局，夯实楼宇经济发展基础。加大亿元楼宇推动力度和空置楼宇盘活力度，加快老旧楼宇转型升级，积极扶持培育“小楼宇”，着力打造楼宇经济聚集区。引进资质高物业企业，实施优质物业管理，不断提升楼宇档次和水平。在企业注册、党团建设等方面为驻楼企业提供“专家+管家”式的全方位服务。切实解决江海商务大厦、叠石桥商务大厦、海港大厦、龙信商务大厦、东恒盛商务大厦等重点楼宇面临的产业单一、入驻企业偏少、楼宇纳税不多等问题，加快招商引资，扩大楼宇规模，切实推动楼宇经济提质增效。（市发改委牵头负责，各区镇落实）

四、组织保障

（五）完善领导机制，增强部门合力。进一步完善服务业工作推进机制，充分发挥市服务业发展工作领导小组作用，建立由相关部门组成的服务业发展联席会议制度，明确服务业发展工作任务，推行服务业运行季度分析，针对薄弱指标集中“体检会诊”，明确目标任务，梳理问题症结，深入查找原因，研究对策建议，强化责任落实，协调解决全市服务业发展过程中的问题，真正实现服务业各行业快速健康均衡发展。（市发改委、市教育体育局、市科技局、市民政局、市人社局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文化广电和旅游局、市卫健委、市统计局、市地方金融监管局、市邮管局、海门生态环境局、市税务局按职责分工负责）

（六）落实调度督导，提升统计水平。强化服务业日常调度和指导工作，相关部门要按照“每日有要情摘要、每周有数据调度、每月有综合分析”的动态管理机制，对任务目标完成情况进行调度分析，确保工作进度与时间进度同步，定期总结服务业发展和重点工作开展情况，每季度末报市服务业发展工作领导小组办公室。抓好任务目标的统计、测算和上报数据的对上衔接工作，建立健全全面、客观、真实反映全市服务业发展水平的统计指标体系和统计制度，详细分析服务业增加值占比指标的支撑要素，突出抓好批发和零售业、房地产业、金融业住宿和餐饮业等领域统计工作。（市发改委、市统计局牵头负责，市教育体育局、市科技局、市民政局、市人社局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文化广电和旅游局、市卫健委、市地方金融监管局、市邮管局、海门生态环境局、市税务局按职责分工负责）

（七）强化目标管理，健全考评机制。加强对服务业发展提升行动的督查，定期或不定期采取专项督查、现场督查、调研督查等方式方法，提升督查实效性，特别是对纳入国民经济核算的服务业行业指标总量和增幅进行专项督查。根据督查结果，建立问题清单，对长期难以解决的问题，深入研究探讨。加强服务业发展绩效考核评价工作，对照年度目标任务，围绕高质量考核，进一步调动各区镇开展服务业工作的积极性和紧迫性，确保服务业发展目标落到实处。（市委大督查办牵头负责，市发改委、市统计局按职责分工负责，各区镇落实）

全市高新技术产品出口提升行动方案

为优化出口产品结构，推动高新技术产品出口，切实提高我市出口商品竞争力，现制定本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年高新技术产品出口额占全市出口总额的比重≥30%。截至2019年7月，全市共有高新技术产品外贸企业83家，其中有出口实绩的企业65家，出口总额5.62亿元，占全市外贸出口总额的比重为6.9%，占比较2018年提高了1.9个百分点。目前，南通九县市区均未能达到≥30%的目标，其中占比最高的启东为27.4%，最低的是通州为1.7%，海门位列南通九县市区第六。主要是我市有高新技术产品出口实绩的企业数量较少，且出口额较小，与省定目标值30%仍有较大差距。

二、目标任务

到2019年底，力争高新技术产品出口额占出口总额比重达到10%；到2020年底，力争高新技术产品出口额占出口总额比重达到30%，确保省定目标值实现程度处于南通领先位置。

三、推进措施

（一）加快产业结构调整。加强产业结构调整的力度，全力扶持船舶与海洋工程、纺织服装、新材料、新能源、节能环保、生物技术和新医药、新一代信息技术和软件、智能电网等重点高新技术产业领域。创新完善高新技术企业培育机制，通过部门联动建立覆盖企业初创、成长、发展等不同阶段的政策支持体系，培育以高新技术企业为主体的创新型企业集群。（市商务局牵头负责，市科技局、市发改委按职责分工负责）

（二）加大招商引资力度。瞄准国内500强、央企、行业领军企业等旗舰型、基地型、龙头型重大项目，有针对性地开展招商引资。盯紧高效益、高科技、高成长型、高带动力的“专精特新”项目。积极引进一批高新技术产品外贸公司，采取一企一策，不断提高全市高新技术出口的规模总量。（市商务局牵头负责，市投资服务中心按职责分工负责、项目所在区镇落实）

（三）营造良好营商环境。提升政府服务水平，从建设、税收、金融等方面，更好助推高新技术企业落地、投产，尽快形成高新技术出口增量。为海关认证企业（含高新技术企业）优先办理通关手续，进一步加快查验放行速度、增强口岸通关效率。指导服务我市高新技术企业主动布局海外市场、科学应对贸易摩擦、积极参加境外展览，深耕国际市场。（市商务局牵头负责，市税务局、市地方金融监管局、南通海关海门办事处按职责分工负责）

四、组织保障

（四）加强组织领导。成立“全市高新技术产品出口提升”工作领导小组，由市分管领导任组长，市商务局主要负责人任副组长，涉及职责分工单位分管领导为成员。领导小组办公室设在市商务局，负责日常工作，市商务局主要负责人兼任办公室主任。（市商务局牵头负责）

（五）完善工作机制。建立工作领导小组联席会议制度，每季度召开一次专题会议，研究解决全市高新技术产品出口中出现的问题，统筹协调相关部门工作，建立推进高新技术产品出口定期调度机制。建立高新技术出口数据定期分析制度，每月对全市有高新技术出口实绩的企业进行数据分析，形成分析报表，及时通报给各责任单位。积极与海关等相关部门对接，协调相关部门共同发力，确保统计工作不缩水、不流失、不走样。（市商务局牵头负责）

（六）强化督查考核。建立目标考核机制，全年目标任务分解到各区镇，每月定期通报工作目标完成进度。按照目标导向和问题导向的原则，对外贸工作实行约谈机制，及时调整改进工作措施，复制推广成功做法和经验，不断推进全市高新技术出口的高质量发展。（市商务局牵头负责，各区镇落实）

全市城市公共交通服务提升行动方案

为积极落实公交优先发展战略，加大公交运力投入，补齐公交发展短板，提升城市公共交通服务水平，现制定本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年城市每万人拥有公共交通车辆≥14标台。我市从2016年起，加快推进城乡客运一体化工程，着力消除城乡客运二元分割的障碍，全面整合城市和城乡班线客运资源。至2018年底，我市城市城乡公交线路26条，公交车数量250辆，城市每万人拥有公共交通车辆9.8标台。但距离省定目标值14标台仍有较大差距。

二、目标任务

2019年底前，力争城市每万人拥有公共交通车辆10.8标台；2020年底前，力争城市每万人拥有公共交通车辆14标台，确保省定目标值实现程度处于南通领先位置。

三、推进措施

（一）以城乡公交一体化试点示范县建设为契机，深入贯彻落实公交优先发展战略，加大公交车辆购置力度。在今年初新增公交车3辆的基础上，下半年再购置车长10—13米的新能源公交车58辆，2020年根据周边县市公交车辆新增情况，加大我市新能源公交车购置计划。（市交通运输局、市财政局按职责分工负责）

（二）加强与省有关部门的对接沟通，吃透城市区域划分标准，掌握城市人口统计口径，规范城市人口统计工作。开展城市人口预统计，为城市公交新增提供有效依据。（市公安局、市住建局按职责分工负责）

（三）加大财政投入力度，建立符合我市公交发展实际需求的财政保障机制。加强与南通汽运集团的协调沟通，积极拓展公交发展筹资渠道。开展公交服务绩效考核，积极推动建成群众可接受、企业可持续、财政可负担的公交发展机制。（市财政局、市交通运输局按职责分工负责）

四、组织保障

（四）加强组织领导。充分认识提高城市每万人拥有公共交通车辆在落实公交优先发展战略、改善城乡居民出行条件的重要意义，进一步聚焦难点、细化措施、明确时间，主动服务，全力落实行动方案，确保工作取得实效。（市交通运输局牵头负责）

（五）优化场站建设。以高质量建设交通运输体系为契机，优化公交规划，扎实推进公交首末站、公交停车场站建设，为公交可持续发展提供基础与保障。（市交通运输局、市自然资源局按职责分工负责）

（六）提升管理水平。紧密结合城乡经济社会发展要求和居民出行需求，持续优化城乡公交线网结构，规范城乡公交服务，提升城乡公交运营效率。（市交通运输局牵头负责）

全市执业（助理）医师队伍建设

提升行动方案

为建设好全市执业（助理）医师队伍，更好地为海门群众提供优质的医疗服务，现制定本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年每千人口执业（助理）医师数≥2.5人。近两年来，我市出台了《关于加强海门市人民医院新院人才队伍及学科建设的实施意见（试行）》《海门市公立医院引进和培养医学博士补贴发放及项目资助暂行办法》以及精神医学人才引培专项政策，招引了卫生人才278名，每千人口执业（助理）医师数从2017年2.1人提升至目前的2.3人，列南通六县市区第5位，指标实现程度为92%。但我市对医务人员的需求和实际招引到的人数还存在较大差距，每年通过国家执业医师资格考试比率不高，注册的医生数增长缓慢，距离省定目标值2.5人仍有差距。

二、目标任务

到2019年底，每千人口执业（助理）医师数达2.4人；到2020年底，确保每千人口执业（助理）医师数达2.5人，完成省定目标值。

三、推进措施

（一）加强医疗机构建设。做大做强海门人民医院，加快妇幼保健医院的筹建、精神卫生中心的新建和中医院、第三人民医院的异地搬迁，推动医疗机构扩大规模，吸收更多医务人员，特别是已经取得执业（助理）医师证书的医生。（市卫健委牵头负责，市财政局、市政府投资项目工程建设中心、市行政审批局、市自然资源局、市住建局按照职责分工负责）

（二）优化人员招聘政策。高度重视医疗卫生事业发展，纵深推进医疗卫生体制改革，不断壮大医疗机构人员队伍。继续优化人员招聘政策，吸引更多的医学院毕业生来海就业。提升县级医院的服务能力和影响力，加大高学历、学科带头人等高层次人才的引进力度。不断加强基层卫生事业建设，吸引卫生人才到基层工作，壮大基层人才队伍。（市卫健委牵头负责，市财政局、市委编办、市人社局按照职责分工负责）

（三）鼓励社会资本办医。贯彻落实上级有关社会办医的政策，放宽举办主体，简化办医流程，为符合规划条件和准入资质的社会办医机构提供便捷服务，促进社会办医发展，增加执业（助理）医师数。（市卫健委牵头负责，市发改委按照职责分工负责）

（四）加大医务人员培训。通过加强医务人员培训，提高医务人员业务知识水平，将执业（助理）医师资格考试合格情况与绩效考核、评先评优相挂钩等方式，提高国家执业医师资格考试通过率，增加执业（助理）医师人数。（市卫健委牵头负责）

四、组织保障

（五）加强组织领导。充分认识提高每千人口执业（助理）医师数在提高全市医疗质量、服务群众上的重要意义，切实把提高每千人口执业（助理）医师数摆在重要位置，加强组织领导，强化统筹推进。（市卫健委、市委编办、市人社局、市财政局按照责任分工落实）

（六）强化部门职责。市卫健委要将提高每千人口执业（助理）医师数工作列入近两年工作的重点任务去推进，确保按照时间节点完成任务；市委编办要根据本市卫生健康事业发展需要和定编标准，合理核定医疗卫生机构人员编制；市财政局要进一步加大对卫生事业的投入；市人社局要进一步创新招聘模式，采取多种形式引进卫生人才；市自然资源局要优先保障医疗卫生服务用地；市发改委要强化对卫生改革和规划相关政策保障的协调落实；市政府投资项目工程建设中心要保质保量加快推进在建医疗机构的建设；市行政审批局、市住建局要根据相关政策法规，优化审批流程，在医疗机构建设前期的审批、项目立项、图纸审核等方面提高效率，缩短周期。各部门要密切配合，细化相关措施，形成合力，确保工作顺利推进。（市卫健委、市委编办、市人社局、市财政局、市自然资源局、市发改委、市政府投资项目工程建设中心、市行政审批局、市住建局按照责任分工落实）

（七）加强检查考核。建立对各医疗机构的考核体系，加大考核力度，督促到位。（市卫健委牵头负责）

全市律师人才队伍建设提升行动方案

为加快推进我市律师行业高质量发展，不断完善律师人才培养、引进和使用机制，提升我市律师队伍整体水平，现制定本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年每万人拥有律师数≥2.3人。2017年，我市共有8家律师事务所，执业律师68名，每万人拥有律师数为0.75人，列南通六县市区第3。2018年，建立公职律师制度，每万人拥有律师数达1.3人，列南通六县市区第2。2019年，我市出台《关于加快律师人才队伍发展的意见》，着重推行公司律师制度，截至目前，全市共有律师事务所8家、公职律师办公室52家、公司律师办公室6家，律师人数158名，每万人拥有律师数达1.76人。但本地律所规模偏小、律师队伍人员偏少，与海门高质量发展的态势还不匹配，距离省定目标值2.3人仍有较大差距。

二、目标任务

到2019年底，每万人拥有律师数≥2人；到2020年底，确保全市建成拥有30名以上律师及年业务收入超2000万元的律师事务所1家，建成拥有20名以上律师及年业务收入超1000万元的律师事务所2家，新引进律师事务所1—3家，全市公职律师、公司律师数量稳步增长，每万人拥有律师数≥2.3人，完成省定目标值。

三、推进措施

（一）积极引进律师行业优秀人才。鼓励和吸引律师来海门执业，青年律师来海门初次执业，3年内每月可获1000元生活补助，律师事务所每引进一名执业律师可获一次性奖励2万元。（市司法局牵头负责、市财政局配合）

（二）壮大公职律师公司律师队伍。每年设立15万元的公职律师专项基金，专门用于公职律师培训、业务交流等工作。扩大市大型民营企业公司律师试点工作范围，有序推动公司律师队伍发展。（市司法局牵头负责、市财政局配合）

（三）扶持促进律师事务所发展。鼓励外市律师事务所来海门设立分所、开办新所，新设立律所（分所）一次性可获开办补助15万元。同时，实行财力贡献奖励，律师事务所的人数规模和对地方财力贡献达到一定标准，最高可获地方财力贡献部分100%的财政奖励。（市司法局牵头负责，市财政局配合）

（四）健全完善政府购买法律服务机制。村（居）法律顾问工作经费标准由每村每年1000元提高到2000元。（市司法局牵头负责、市财政局配合）

（五）强化行业协会支撑保障。设立青年律师工作委员会，组织开展青年律师业务交流和培训，青年律师参加省、市、县三级司法行政系统及律师协会组织的培训班，由市律师协会给予相应的培训补助。（市司法局牵头负责）

（六）加强律师行业党的建设。全面提升新时代律师行业党建工作水平，开展党组织结对共建，律师党建联盟等活动，通过搭建与法院建立党建引领下的律师和法官共同体建设、与检察院建立党建引领下的法律监督框架协议、与市委统战部建立“同心·律师之家”等平台，创建具有行业特点的党建品牌，形成党建工作和业务工作互通互融，同向同力。（市司法局牵头负责）

四、组织保障

（七）压实工作责任。建立律师人才队伍建设推进机制，实行挂钩联系工作制度，形成结构科学合理、服务优质高效、保障充分有力的律师行业发展格局。（市司法局牵头负责）

（八）加强政策落实。加强《关于加快律师人才队伍发展的意见》的宣传力度，充分发挥政策的作用，增强海门对律师人才的吸引力。（市司法局牵头负责）

（九）强化财力保障。加强律师人才队伍发展的财政保障力度，《关于加快律师人才队伍发展的意见》中律师培训补助由市律师协会保障，其余资金由市财政保障。（市财政局、市律师协会按照职责分工负责）

全市公共文化服务支出提升行动方案

为推动公共文化服务建设，加快补齐公共服务短板，更好地满足群众对文化生活的需求，现制订本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年我市人均公共文化财政支出≥220元。2018年我市“文化旅游体育与传媒”决算数为11544万元，常住人口90.2万人，人均公共文化财政支出实际完成值128元，实现程度为58%，公共文化财政支出离目标值相差8300万元。2019年预算安排“文化旅游体育与传媒”支出10795万元，目前实际支出与去年基本持平。整个南通市实现程度为54.3%，除南通市区人均达到325元外，其它周边县市人均支出大多不足百元，我市相对领先。但距离省定目标值220元仍有较大差距。

二、目标任务

到2019年底，人均公共文化财政支出达到176元；到2020年底，确保人均公共文化财政支出达到220元，完成省定目标值。

三、推进措施

（一）加快推进公共文化设施项目建设

1.全力推进市文化中心项目建设。加快图书馆项目建设，确保今年底前地下室基础施工完成，2021年竣工。做好剧院项目专家内审和编标工作，力争今年全面开工建设，2021年底竣工。实施博物馆、文化馆和美术馆“三馆融合”高品质提升工程。（市文化广电和旅游局、市政府投资项目工程建设中心、市城发集团、市财政局按职责分工负责）

2.加大区镇公共文化投入，实施基层综合性文化服务中心提升工程。在巩固12个区镇、293个村（社区）综合性文化服务中心建设成果的基础上，充分发挥基层文化服务中心的功能和作用，出台相关指导实施办法，围绕基层文化服务阵地功能提升、文化特色平台载体打造、乡村文化活动品牌培育等重点内容，系统提升基层综合文化服务中心“建、管、用”水平。同时，五年内全市文化礼堂、百姓舞台提档升级实现全覆盖。（市文化广电和旅游局牵头负责，市财政局按职责分工负责，各区镇落实）

（二）优化财政支出结构

1.优化财政支出结构，将公共文化相关的所有支出全部列“文化旅游体育与传媒”预算支出科目中。2020年预算安排时，原体育局的“文化旅游体育与传媒”支出全部调整增列“文化旅游体育与传媒”预算支出科目，督促各区镇同步实行。（市财政局、市教育体育局按职责分工负责，各区镇落实）

2.针对我市2019年公共文化支出尚存4000万元的差距，将公共文化设施相关建设支出调整增列“文化旅游体育与传媒”预算支出科目，以确保今年实现“人均公共文化财政支出”80%的目标值。（市财政局牵头负责，各区镇落实）

3.编制2020年预算时，将公共文化财政支出预算指标落实到市本级及各区镇，做好指标支出监控，做到能归尽归，对于土地出让金或者国有企业支出的公共文化设施支出调整增列“文化旅游体育与传媒”预算支出科目，确保2020年实现目标值。（市财政局牵头负责，各区镇落实）

四、组织保障

（三）加强组织领导。成立由市财政局主要领导负总责，分管领导具体分管，社保科牵头，预算科、国库科、经济建设科等相关科室配合的工作小组。协同公共文化支出相关主管部门，共同推进工作落实。（市财政局牵头负责，市文化广电和旅游局、市教育体育局按职责分工负责，各区镇落实）

（四）加强政策引导。落实《海门市进一步加快文化事业发展的若干意见》《海门市促进文化产业又好又快发展的指导意见》《海门市关于新形势下加强文化民生建设的意见》和《关于高质量推动乡村文化繁荣的指导意见》扶持政策，加快完善《关于促进文化和旅游产业高质量发展相关政策意见的实施细则》等政策意见，继续将市文化中心项目建设等文化民生工程列入年度为民办实事项目加以推进。（市文化广电和旅游局牵头负责，市财政局按职责分工负责，各区镇落实）

（五）加强资金扶持。由市财政为主保障市级文化设施建设。出台政策办法，设立专项资金，进行以奖代补，对区镇和村（社区）文化设施建设进行提档升级。（市文化广电和旅游局、市财政局按职责分工负责）

（六）加强考核督导。加强对送戏、送电影、送图书、送展览、送培训“五送”工作考核，继续将文化设施建设等列入对区镇综合考核实施办法，并逐年增加文化指标考核的权重。每季度对各区镇、村（社区）文化设施建设情况、专项资金使用情况、日常活动开展情况进行检查，并及时通报检查情况。（市考核办、市委宣传部、市文化广电和旅游局、市财政局按职责分工负责）

全市森林覆盖提升行动方案

为进一步提升全市森林覆盖，切实增强群众生态环境获得感，现制定本行动方案。

一、现状分析

按照省高水平全面建成小康社会监测指标要求，到2020年森林覆盖率≥23.04%。近年来，我市深入贯彻落实长江“共抓大保护、不搞大开发”工作方针，全力抓好长江沿线植树造林任务，沿江生态得到了修复保护。同时，结合南通“国家森林城市”创建目标要求，大力推动国土绿化和生态廊道建设，大力实施租地造林，积极倡导全民义务植树，有效提升了森林覆盖面积和森林资源质量。截至2018年底，全市林木覆盖面积达34.76万亩，其中森林覆盖面积达24万亩，森林覆盖率为17.04%。但由于我市土地资源紧缺，耕地缺口较大，大规模造林绿化存在较大困难，距离省定目标值23.04%仍有较大差距。

二、目标任务

到2020年底，力争全市新增植树造林5000亩，森林覆盖率达18%。

三、推进措施

（一）加强政策扶持，落实造林绿化责任。制定2019年冬—2020年冬造林绿化规划，完善造林绿化扶持政策。加强森林覆盖率目标责任考核，通报各区镇森林覆盖率实绩，增强造林绿化工作责任心和保护森林资源积极性。（市自然资源局牵头负责，各区镇落实）

（二）大力挖掘潜力，增加森林覆盖面积。

1.鼓励发展适度规模果树、湖桑（灌木林地）产业。2019年冬—2020年冬新增果桑园500亩。（市农业农村局牵头负责）

2.结合扬启高速（海门段）、G345东延、G228北延等重大交通工程建设，高标准规划建设骨干道路绿色廊道。2019年冬—2020年冬新增造林绿化2500亩。（市交通运输局牵头负责）

3.结合河道整治、沟河疏浚项目营造护岸林。2019年冬—2020年冬新增造林绿化1000亩。（市水利局牵头负责）

4.建好城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地，并指导好居住区绿地和单位附属绿地的绿化工作。2019年冬—2020年冬新增造林绿化1000亩。（市住建局牵头负责）

5.结合土地“三调”成果运用，对上争取林地面积，专项用于造林绿化，提高森林覆盖率。（市自然资源局牵头负责）

（三）加强林木管护，控制森林资源消耗。加强现有森林资源管护，做好林木保护、除草、病虫害防治、林地管理等管护工作。对林木成活率、保存率较差的地块进行补植。按照林地使用、林木采伐限额管理和审批程序，严格控制森林资源消耗。（市自然资源局牵头，各区镇落实）

（四）强化林业执法，严格保护森林资源。贯彻落实《森林法》等法律法规，对全市森林资源开展网格化巡查，依法严厉打击毁林盗伐滥伐、非法占用破坏林地等破坏森林资源的违法犯罪行为，严格保护森林资源。（市农业农村局、市自然资源局按职责分工负责）

四、组织保障

（五）明确工作职责。把森林覆盖提升工作作为全市经济社会发展的重要组成部分，进一步强化行政推动，落实推进举措。与各区镇、有关部门签订绿化责任状，明确各区镇、有关部门主要负责人为造林绿化和林木管护的第一责任人。各区镇、有关部门主要领导要高度重视，按照全市森林覆盖提升整体要求，切实加强对造林绿化工作的组织领导，认真落实造林绿化的宣传发动、资金投入、组织实施等措施，及时研究解决造林绿化过程中土地流转、林木管护等问题，确保高标准、高质量完成造林绿化任务。（市自然资源局牵头负责）

（六）加强部门协作。市自然资源局要充分发挥职能作用，精心做好规划、制定序时进度、做好技术指导；市农业农村局会同市自然资源局负责协调有关区镇做好造林用地流转有关工作，及时调整好绿化用地并抓好农业开发项目的绿化配套工程；市财政局要确保绿化资金及时拨付到位；市交通运输局要高标准抓好绿色通道的规划和实施；市水利局要高标准抓好河道绿化建设；市住建局要抓好城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地、居住区绿地和单位附属绿地的绿化；市委大督查办要分阶段做好督查工作，确保森林覆盖提升各项措施落到实处。通过部门的分工合作、切实加强造林绿化责任，形成造林绿化的合力，实现森林覆盖有效提升。（市自然资源局、市农业农村局、市财政局、市交通运输局、市水利局、市住建局、市委大督查办按职责分工负责）

（七）加大财政投入。加大森林覆盖提升的资金投入力度，健全完善财政投入林业工作机制，形成以政府投入为引导、社会投入为补充的多元化投入新机制。继续开展政府租地造林，提高森林覆盖面积。（市财政局、市自然资源局、市农业农村局按职责分工负责，各区镇落实）

（八）强化队伍建设。切实解决林业领域用编需求和人员招录，改变当前林业技术人员数量少、老龄化严重问题，满足当前全市森林覆盖提升工作和生态林业建设的需要。（市委编办、市人社局按职责分工负责）

（九）严格督查考核。成立由纪委监委、审计和自然资源等部门相关负责人组成的造林绿化考核验收组，加强对森林覆盖提升工作推进情况的督查指导，并定期将督查情况向市委、市政府报告。植树季节做到一月一督查和一月一通报，确保造林绿化工作高标准、高质量推进。（市纪委监委、市自然资源局、市审计局、市委大督查办按职责分工负责）

抄送：市人大常委会、市政协，市纪委，市法院、市检察院，市人武部。

中共海门市委办公室 2019年10月28日印发