## 总
附件
南通市海门区2022年农村户厕改造项目库、年度项目实施计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目情况 | [6 empty] | 资金情况（2022年投入） |  | 备注
|  | 主要实施内容 | 实施计划 | 实施期限 | 立项 | 开工 | 完工 | 验收 | 预计资金投入（万元）
[9 empty] | 总投入量 | 其中中央及省级财政资金量
1 | 南通市海门区2022年农村户厕改造项目 | 2022年，全区农村厕所革命目标改造整改达标户厕15973户。 | 一是准备阶段（2022年2月－4月）。二是实施阶段（2022年4月－10月）。三是验收阶段（2022年10月－12月）。 | 2022年12月底 | 是 | 是 | 否 | 否 | 399 | 399