南通市海门区文化广电和旅游局文件

海文广旅发〔2021〕13号             签发人：陈忠新

关于推进2021年度全区为民办实事公共文体类部分项目的通知

各区镇综合文化站，各直属单位、各科室：

根据中共南通市海门区委、南通市海门区人民政府《关于印发2021年为民办50件实事的通知》（海委〔2021〕2号）和南通市海门区人民政府《关于分解落实2021年区政府重点工作任务及为民办实事项目的通知》（海政发〔2021〕5号）文件精神，确定由区文广旅局和各区镇共同实施的公共文体类项目是“健全基层公共文化服务体系，建成30家乡村文化礼堂或百姓舞台”；“推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次”。经研究，现就加快推进这两项民生实事项目通知如下：

一、目标任务

1．文化礼堂、百姓舞台建设。按照“文化礼堂、精神家园”的定位，以“有场所、有展示、有活动、有队伍、有机制”为目标，在文化特色鲜明、人口相对集中、经济社会发展基础较好的村（社区）、历史文化村落和特色田园乡村中选择建设点位。今年，计划在全区建设文化礼堂、百姓舞台共30家以上（名单见附件1），其中各区镇须重点打造不少于一个示范点。同时，对已经建成的文化礼堂和百姓舞台要完善功能和发挥作用，丰富文化惠民内容内涵，更好地满足基层百姓的公共文化需求。

2．文化“四送”。紧密结合高质量考核指标支撑要求，进一步创新“文化惠民潮”系列活动，组织“文艺轻骑兵”，把更多优秀的文化产品送到基层群众身边，让广大老百姓在家门口免费享受到优质多样的文化服务。全年计划送书4万册、送戏300场（场次见附件2）、送展览50场次、送培训20000人次，力争超额完成“四送”任务。

二、工作要求

1.抓紧分解任务。相关科室（单位）和区镇综合文化站切实按照文件要求，尽早细化工作任务，迅速启动实施。文化礼堂、百姓舞台建设由各区镇综合文化站负责、公共文化和文保科做好指导工作，6月底前完成开工各项手续、11月底前竣工；送书由公共文化和文保科、区图书馆协同区新闻出版局相关科室负责，4月、8月分两批采购图书，并鼓励机关、企事业单位及个人为基层捐赠一定数量的图书；送戏主体由山歌艺术剧院安排两支专业演出队伍进行，各区镇综合文化站配合剧院做好场地和观众落实、并选派业余文艺团队负责当地送戏下乡演出（附件2中区镇自行送戏场次为保底数）；送展览和送培训由区文化馆、区图书馆、区美术馆、区镇综合文化站共同实施。

2.加强督促指导。区文广旅局成立文化民生实事工程建设推进指导小组，加强统筹协调和组织推进工作，常态化开展督促指导，实行月检查、季通报制度。相关科室（单位）和区镇综合文化站按照高标准实施、高效率推动的要求，确保高水平完成文化礼堂、百姓舞台建设和“四送”序时进度。

3. 严格验收考核。对按照标准完成建设的文化礼堂、百姓舞台点位适时组织验收，现场验收时必须提供招标文件或施工合同，验收结果作为全区为民办实事（公共文体类部分项目）考核的重要依据，也是拨付以奖代补资金的主要条件。同时，相关科室（单位）和区镇综合文化站要全过程做好“四送”相关台账资料收集整理（结合高质量考核相关指标基础表填报），每季度将汇总表报送至局公共文化和文保科，并按要求上报区政府。

以上通知，请认真贯彻执行。

附件1：2021年海门区乡村文化礼堂、百姓舞台建设点位

附件2：2021年海门区送戏下乡任务分解

南通市海门区文化广电和旅游局

2021年2月18日

报送：区委常委、宣传部部长施俊，区委常委、统战部部长黄静，各区镇人民政府（管委会）。

附件1：

2021年海门区乡村文化礼堂、百姓舞台建设点位

| 序号 | 区镇 | 村（社区） | 文化礼堂 | 百姓舞台 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门街道 | 城北社区 | 1 |  | 周雷红 | 15152896511 |
| 2 |  | 狮山社区 |  | 1 | 邹琳 | 82212102 |
| 3 |  | 三南村 | 1 |  | 黄东华 | 82233062 |
| 4 |  | 拥军路社区 | 1 | 1 | 陆瑞红 | 1516271988 |
| 5 |  | 海南社区 |  | 1 | 薛卫浩 | 82222600 |
| 6 |  | 振邦村 | 1 |  | 季美华 | 82213192 |
| 7 |  | 海兴路社区 |  | 1 | 杨赛红 | 13912231146 |
| 8 | 三厂 工业园区 | 厂南村 | 1 |  | 陈秋霞 | 13862497768 |
| 9 |  | 中兴村 |  | 1 | 钱红雷 | 13912438553 |
| 10 | 三星镇 | 贤高村 |  | 1 | 黄雪琴 | 13862880192 |
| 11 |  | 太阳村 |  | 1 | 徐燕 | 13951330965 |
| 12 |  | 瑞北村 | 1 |  | 施锦绣 | 13912894100 |
| 13 | 海门港 新区 | 红中村 | 1 |  | 黄庆 | 18362165239 |
| 14 |  | 闸中村 |  | 1 | 崔彬 | 13901460707 |
| 15 |  | 头甲村 |  | 1 | 江美 | 15950850519 |
| 16 |  | 林英村 |  | 1 | 陆占彬 | 13962880638 |
| 17 |  | 光耀村 |  | 1 | 张军 | 15996526616 |
|  |  | 宏升村 |  | 1 | 王建新 | 13921640153 |
| 18 | 临江新区 | 为民村 | 1 | 1 | 陈义 | 15151381628 |
| 19 | 常乐镇 | 玉竹村 | 1 |  | 顾蓓蕾 | 13962892867 |
| 20 |  | 庵宝村 | 1 |  | 董爱华 | 13626288244 |
|  |  | 锦程村 |  | 1 | 邢卫新 | 13773861619 |
| 21 | 悦来镇 | 阳东村 | 1 |  | 孙运勇 | 13814604521 |
| 22 |  | 保民村 | 1 | 1 | 周卫龙 | 13951426321 |
| 23 |  | 保卫村 |  | 1 | 张丽娟 | 15896222108 |
| 24 | 四甲镇 | 头桥村 | 1 |  | 郁浩东 | 13962946139 |
| 25 |  | 余合村 |  | 1 | 翟卫东 | 15950890990 |
| 26 |  | 有余村 |  | 1 | 成卫军 | 13626289688 |
| 27 |  | 二桥村 |  | 1 | 刘永刚 | 15851358645 |
|  |  | 联同村 |  | 1 | 唐旭峰 | 13951330505 |
| 28 | 余东镇 | 新宇村 | 1 |  | 陆玉萍 | 15862812339 |
| 29 |  | 殷忠村 |  | 1 | 何美玉 | 13921645992 |
| 30 | 正余镇 | 昌盛村 |  | 1 | 刘强 | 13962908800 |
| 31 |  | 河岸村 |  | 1 | 丁锐 | 13806280598 |
| 合计 |  |  | 14 | 23 |  |  |

附件2：

2021年海门区送戏下乡任务分解

| 区 镇 | 村（社区）总数 （个） | 区级安排 送戏场次 （场） | 区镇自行送戏场次（场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海门街道 | 63 | 52 | 11 |  |
| 三星镇 | 29 | 25 | 5 |  |
| 三厂工业园区 | 12 | 12 | 4 |  |
| 海门港新区 | 44 | 37 | 7 |  |
| 临江新区 | 18 | 14 | 5 |  |
| 常乐镇 | 26 | 23 | 6 |  |
| 正余镇 | 19 | 16 | 4 |  |
| 四甲镇 | 24 | 21 | 5 |  |
| 余东镇 | 19 | 16 | 4 |  |
| 悦来镇 | 39 | 32 | 8 |  |
| 海永镇 | 3 | 2 | 1 |  |
| 小计 |  | 250 | 60 |  |