2021年南通市海门区文化广电和旅游局

“城乡提质工程”工作方案

一、工作目标

以目标和问题为导向，围绕解决人民日益增长的美好生活需要和城乡基础设施不健全、公共服务不完善、民生保障有短板之间的矛盾，坚持规划引领、生态优先、以人为本、科学发展、改革创新、统筹协调的原则，全力加快建设和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现代化文明城市，为建设更高质量“强富美高”新海门提供强大支撑。

二、重点任务

（一）科学规划引领行动。

完善“十四五”文化旅游专项规划编制工作，为各项重点工作高质量推进提供遵循。（责任领导：陈忠新；责任科室：各科室）

（二）公共服务提升行动。

1.做优做强“张謇故里·诗画海门”文旅品牌，加快张謇故里小镇建设，提升张謇纪念馆品质。（责任领导：瞿丹，责任科室：资源开发和旅游推广科）

2.规划建设张謇历史人文记忆轴，开发张謇名人文化旅游精品线路，推进省全域旅游示范区创建。（责任领导：瞿丹，责任科室：资源开发和旅游推广科）

3.巩固基层综合文化服务中心建成率全省第一成果，文化中心剧院、图书馆新馆建成投运。（责任领导：陈凯，责任科室：文化中心建设办、图书馆、海门山歌艺术剧院）

4.建成文化礼堂、百姓舞台30家。推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次。（责任领导：徐叶飞，责任科室：公共文化和文保科）

5.加强文艺创作生产，全力冲刺精神文明建设“五个一工程”奖。（责任领导：徐叶飞，责任科室：公共文化和文保科、江海艺术研究院）

三、保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制。建立健全由区文广旅局主要领导牵头、多部门联动的城乡提质工程工作运行机制，切实加强对城乡提质工作的组织领导。建立工作联席会议制度，各责任领导以工作例会的形式组织推进城乡提质各项工程建设。各责任科室要制订具体工作方案，明确各责任科室的相关责任，切实做到领导到位、组织到位、措施到位。

（二）广泛宣传发动，引导群众参与。利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，广泛宣传报道城乡提质工程的重大意义和工作中的典型事迹，充分发挥舆论监督和引导作用，努力营造全社会广泛参与、人人关心支持城乡提质工程的良好氛围。

（三）加强督导考核，确保措施落地。围绕目标任务，加强督促检查，严格工作考核，强化责任落实。局城乡提质工程领导小组每月听取各责任科室城乡提质工程工作开展情况汇报。严格奖惩措施，对城乡提质工程推进中成绩突出的科室及个人，给予奖励，对不认真履行职责，不敢担当，推诿扯皮，不能按时完成任务的科室和个人，视情节轻重严肃问责。

附：	1.“城乡提质工程”领导小组成员名单

2.“城乡提质工程”2021年重点工作清单

附1

“城乡提质工程”领导小组成员名单

组  长：陈忠新  党组书记、局长

副组长：徐叶飞  党组成员、副局长

陈  凯  副局长

瞿  丹  党组成员、副局长

王国洲  党组成员、副局长

成  员：唐春艳  办公室主任

何志超  机关党总支专职副书记

朱  洁  公共文化和文保科科长

成亦斐  产业发展科负责人

王兴华  资源开发和旅游推广科负责人

郭建龙  文化中心建设负责人

沈  辉  文化馆负责人

黄继革  美术馆负责人

吴健英  图书馆馆长

宋卫香  海门山歌艺术剧院院长

附2

“城乡提质工程”2021年重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 年限 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 学 规 划 引 领 行动 | 1 | 专项规划编制 | 全面完成 “十四五”文化旅游专项规划编制工作。 | 2021年 | 陈忠新 陈 凯 | 各科室 |
| 公 共 服 务 保 障 行 动 | 1 | 文化中心剧院、图书馆新馆建成投运 | 图书馆，总投资17700万元，总用地面积约44亩，总建筑面积约1.88万平方米，其中地上面积约1.43万平方米，地下面积约0.45万平方米；剧院，总投资57000万元，总用地面积约60亩，总建筑面积约4.77万平方米，其中地上约3.16万平方米，地下约1.61万平方米。 | 2021年 | 陈 凯 | 文化中心建设办 |
| 公 共 服 务 保 障 行 动 | 2 | 做强“张謇故里·诗画海门”文旅品牌 | 推进省全域旅游示范区创建。 | 2021年 | 瞿 丹 | 资源开发和旅游推广科 |
|  | 3 | 公共文化服务下基层 | 建成文化礼堂、百姓舞台30家。完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次。 | 2021年 | 徐叶飞 | 公共文化和文保科 各直属单位 |