2021年为民办实事项目任务分解表

| 序号 | 项目内容 | 主办 单位 | 完成 时限 | 推进情况 | 存在问题 | 下阶段打算 | 是否完成年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 完成文化中心（图书馆、大剧院）建设。 | 文广旅局 海润集团 | 12月 底前 | 图书馆：图书馆已于6月30日正式开馆。 海门大剧院：完成总工程量的86%，大剧院、小剧院观众厅地面装饰基层施工完成50%，顶面装饰已完成；门厅及其他公共区域进行吊顶及墙面装饰施工已完成92%，舞台和乐池机械部分已完成75%，灯光音响布线施工已完成60%；山歌剧院装修已完成85%，石材幕墙安装完成99%；室内管线施工完成97%，室外管网施工完成95%；室外路面石材铺装完成5%。 | 由于南通三建自身资金问题导致工程进度相对滞后;舞台专项分包单位(南京会斯通公司)进度缓慢，关键设备未能及时、全面到场。 | 继续按照日协调、周例会机制驻点推进剧院项目建设，及时研判、处置影响正常施工进度的隐患；约谈南京会斯通董事长章丽厚，现场解决舞台专项进度问题。 | 是 |
| 24 | 健全基层公共文化服务体系，建成文化礼堂、百姓舞台30家。 | 文广旅局 | 12月 底前 | 9月新增文化礼堂、百姓舞台14家，本年度已累计完成23家。 | 无 | 加快建设进度，10月底前后完成年度工作任务，力争年末超额完成5家。 | 是 |
| 25 | 推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次。 | 宣传部 文广旅局 | 12月 底前 | 截止9月底，完成送书43625册，送戏208场，送展览52场，送培训12480人次。（送书、送展览已完成全年任务） | 受8月、9月疫情影响，送戏、送培训活动推进相对滞缓。 | 加大送戏、送培训频次，确保年度完成目标任务，力争超额完成目标。 | 是 |