附件1

海门区城乡妇女“两癌”筛查项目领导小组

组  长： 徐  赟  区卫生健康委主任

组  员： 陈  伟  区财政局副局长

施  威  区人力资源和社会保障局党组副书记、

副局长

仇薇薇  区总工会副主席

郁海鸿  区妇联副主席

朱  莹  区卫生健康委副主任

陈国新  区妇计中心主任

海门区城乡妇女“两癌”筛查项目领导小组下设办公室，办公室设在区妇计中心，承担领导小组日常工作。

附件2

海门区城乡妇女“两癌”筛查项目

技术指导小组和质控小组

组  长： 顾石炜  区妇计中心副主任

组  员： 妇科临床、阴道镜：

黄  森  区人民医院妇产科主任医师

张丽娟  区中医院妇产科主任

乳腺临床：

王小永  区人民医院普外科主任

乳腺B超：

李正楠  区人民医院B超室主任医师

宫颈细胞病理：

张  健  区人民医院病理科副主任医师

乳腺钼靶：

包亚红  区人民医院影像科副主任

组织管理：

戴欣欣  区妇计中心群保科科长

徐红华  区妇计中心群保科科员

附件3

海门区城乡妇女“两癌”筛查免费项目清单

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 宫颈癌检查 | 妇科检查 | 包括盆腔检查+阴道分泌物取样+阴道分泌物湿片显微镜检查 |
|  | 宫颈细胞学检查 | 包括取材、涂片、固定、染色及阅片 |
|  | HPV检测 | 包括取材、保存、实验室检测及报告 |
|  | 阴道镜检查 | 对HPV16，18型、宫颈细胞学检查异常/可疑或肉眼检查异常者进行阴道镜检查 |
|  | 宫颈组织病理学检查 | 对阴道镜检检异常/可疑人群进行组织病理学检查 |
| 乳腺癌检查 | 临床乳腺检查 | 乳腺视诊、触诊 |
|  | 乳腺彩超检杳 | 乳腺超声评估 BI-RADS 分级 |
|  | 乳腺X线检查 | 对乳腺彩超检查BI-RADS 分级为0级以及3级者进行乳腺X线检查,并进行BI-RADS 分级描述 |

| 附件4 2024年定点医院“两癌”筛查任务数及时间安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定点医院 | 项目乡镇 | 目标人群 | 任务数 | 预定启动 时间 | 备注 |
| 海门区人民医院 | 海门街道(城区片） | 25568 | 7500 | 4月15日 | 各区镇具体时间，由定点医院和各乡镇负责人、村妇女主任协商安排，定好时间后把日程安排表上报区妇计中心。 |
| 三厂街道中心卫生院 | 常乐镇 | 9838 | 4600 | 4月12日 |  |
| 海门港新区（包场镇）中心卫生院 | 包场镇（老包场片） | 11647 | 4600 | 4月10日 |  |
| 四甲镇中心卫生院 | 正余镇 | 14086 | 6700 | 4月11日 |  |
| 悦来镇中心卫生院 | 临江镇 | 11524 | 4200 | 4月9日 |  |
|  | 海永镇 | 1550 | 400 |  |  |
| 海门区第六人民医院 | 余东镇（老余东片） | 6724 | 3000 | 4月8日 |  |
| 合计 |  | 80937 | 31000 |  |  |

附件5

海门区宫颈癌筛查及转诊流程图

相关部门进行宣传动员

反馈结果

一年后再检查

35-64岁妇女

乡镇政府、居（村）委会

知情同意、进行登记

反馈结果

初筛机构

询问病史、外阴阴道检查、阴道分泌物、盆腔检查

TCT取材

HPV取材

第三方检测机构

ASCUS/HPV-

ASCUS/HPV+

>ASCUS

NILM/HPV+

肉眼异常/可疑

肉眼正常

NILM/HPV-

三年常规筛查

非16/18型12个月后复查

HPV16/18分型

正常

异常

可疑

阴道镜检查

组织病理学诊断

正常

异常

可疑

治疗

随访

附件6

海门区乳腺癌筛查及转诊流程图

35-64岁妇女

反

馈

结

果

相关部门进行宣传动员

乡镇政府、居（村）委会

知情同意、进行登记

定

期

检

查

初筛机构

乳腺视诊、触诊

反

馈

结

果

乳腺彩色超声检查

1级

2级

3级

0级

4级

5级

海门区妇计中心

乳腺X线检查

1级

2级

3级

0级

4级

5级

临床医生临床评估

短期随访

进一步检查并

相应处理

活检（组织病理检查）

良性

癌前病变

恶性

相应处理并随访

治疗及随访